муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 17»

(МАОУ СШ № 17)

Кольцевая ул., д. 3А, Красноярск, 660064, тел. (391) 236-33-85

e-mail: sch17@mailkrsk.ru, http://www.krasschool-17.ru

ИНН/КПП 2464025560/246401001

**Отчет о выполнении Программы профилактики учебной неуспешности МАОУ СШ № 17 за период с 01.02.2023г по 01.06.2023г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Задача *(в соответствии с дорожной картой)* | Название мероприятия *(в соответствии с дорожной картой)* | Дата проведения *(в соответствии с дорожной картой, конкретная дата)* | Ссылка на документ, подтверждающий выполнение |
| 1 | Выявить причины учебной неуспешности обучающихся 7-9 классов через предметную и психолого-педагогическую диагностику, на основании диагностики разработать рекомендации для педагогов по работе с учениками с рисками учебной неуспешности. | 1. Организация мониторинга психофизиологического и социального развития, личностных результатов и дисциплины обучающихся МАОУ СШ № 17. 2. Диагностика познавательной, эмоционально-волевой, личностной сферы, детско-родительских отношений, обучающихся с рисками учебной неуспешности 7-9 классов. 3. Разработка рекомендаций для педагогов по работе с каждым ребенком с риском учебной неуспешности 7-9 классов 4. Предметная диагностика обучающихся с риском учебной неуспешности 7-9 классов. | Декабрь 2022;  апрель 2023  Февраль-март 2023  Февраль-март 2023  Февраль-март 2023 | <http://krasschool-17.ru/assets/files/500/Spravka-monitoring%2C-diagnostika%2C-rekomendacii_compressed.pdf>  <http://krasschool-17.ru/assets/files/500/Spravka-Predmetnaya-diagnostika_compressed.pdf> |
| 2 | По результатам диагностики определить перечень учебных предметов, по которым организовать проведение консультаций для обучающихся 7-9 классов с риском учебной неуспешности; обучающихся, которым рекомендовано посещение консультаций и развивающих занятий с педагогом-психологом по программе «Путь к себе» | 1. Групповые консультации учителей-предметников для обучающихся с рисками учебной неуспешности 7-9 классов. 2. Реализация программы психологического сопровождения обучающихся с риском учебной неуспешности «Путь к себе» | Март-апрель 2023  Февраль 2023 – декабрь 2023 | <http://krasschool-17.ru/assets/files/500/Spravka-po-organizacii-gruppovih-konsultacij_compressed.pdf>  <http://krasschool-17.ru/assets/files/500/Programma-Put-k-sebe_compressed.pdf> |
| 3 | Ввести в работу педагогов приемы повышения учебной мотивации, учебного интереса для работы с отстающими и немотивированными обучающимися: принимающая и корректирующая обратная связь; оказание индивидуальной помощи при затруднениях; помощь при ответе, наводящие вопросы; стимулирование мышления вопросами высокого уровня | 1. Организация семинаров:   «Использование инструментов современного оценивания на различных этапах урока»;  «Современные педагогические инструменты для работы с учащимися с рисками учебной неуспешности».  2. Использование педагогами приемов повышения учебной мотивации, учебного интереса (принимающая и корректирующая обратная связь; оказание индивидуальной помощи при затруднениях; помощь при ответе, наводящие вопросы; стимулирование мышления вопросами высокого уровня).  3. Организация внутришкольного контроля за использованием приемов повышения учебной мотивации, учебного интереса для работы с отстающими и немотивированными учащимися в процессе непрерывной педагогической деятельности с использование методов наблюдения и анализа | Январь 2023;  февраль 2023  Февраль – декабрь 2023  Апрель-май 2023 | <http://krasschool-17.ru/assets/files/500/AO_Instrumenti-FO-na-razlichnih-etapah-uroka_compressed.pdf>  <http://krasschool-17.ru/assets/files/500/Scenarij-Sovremennie-pedagogicheskie-instrumenti_compressed.pdf>  <http://krasschool-17.ru/assets/files/500/Analiticheskij-otchet-po-itogam-provedeniya-seminara.pdf>  <http://krasschool-17.ru/assets/files/500/Spravka-VShK.pdf> |
| 4 | Организовать систематическое использование групповой работы на уроках в 7-9 классах педагогами школы, как формы организации учебной деятельности, повышающей мотивацию к обучению школьников с рисками учебной неуспешности. | 1. Внутришкольный контроль использования групповой формы организации учебной деятельности при проведении учебных занятий в 7-9 классах | Февраль – декабрь 2023 | Внутришкольный контроль по данному вопросу запланирован в следующем учебном году |
| 5 | Создать ситуацию успеха обучающихся 7-9 классов с рисками учебной неуспешности включением их и их родителей в организацию и проведение школьных детско-взрослых мероприятий в рамках технологии «Совместное творческое воспитание» | 1. Организация детско-родительского квеста для обучающихся с риском учебной неуспешности и их родителей. 2. Включение обучающихся с риском учебной неуспешности 7-9 классов и их родителей в организацию и проведение фестиваля курсов дополнительного образования и внеурочной деятельности и кинофестиваля иностранного языка в технологии «Совместное творческое воспитание» | Апрель 2023  Апрель 2023 | <https://7centr.ru/post/7901/>  <http://krasschool-17.ru/assets/files/500/Spravka-yarmarka-festival.pdf> |

Директор МАОУ СШ № 17 Е.В. Челазнова